        ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О
        ВЗЫСКАНИИ С ПОДРЯДЧИКА ПЕНИ ЗА
        НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

        Договором подряда на капитальное строительство от 2 февраля
    1992 г. N 5, заключенным нами со строительно-монтажным трестом
    Челябоблстрой-11, предусмотрено к сдаче в эксплуатацию в сентябре
    1992 г. общежитие на 525 человек. Фактически строительство
    общежития было закончено 4 ноября 1992 г., т.е. с просрочкой 35
    дней, что подтверждается актом государственной, приемочной
    комиссии.
        На основании п. 10 Особых условий к упомянутому договору
    ответчик обязан уплатить нам пеню в размере 0,05 % от сметной
    стоимости строительно-монтажных работ объекта за каждый день
    просрочки, а всего 96 250 руб. (0,05 % от сметной стоимости
    строительно-монтажных работ по общежитию 5 500 000 руб. 2750 руб.
    х 35 дней просрочки).
        Нашу претензию от 18 ноября 1992 г. N 7/214 ответчик не
    признал, ссылаясь на то, что общежитие рабочая комиссия приняла
    своевременно - 28 сентября 1992 г.
        Возражение ответчика нельзя признать обоснованным, поскольку
    согласно п. 8 постановления Совета Министров СССР от 23 января
    1981 г. N 105 датой ввода объекта строительства в эксплуатацию
    считается дата подписания акта государственной приемочной
    комиссией. Общежитие своевременно не было закончено строительством
    в связи с устранением ответчиком дефектов и недоделок,
    перечисленных в приложении к акту приемки объекта рабочей
    комиссией.
        Просим взыскать с ответчика пеню за несвоевременное окончание
    строительства общежития в сумме 96 250 руб. и расходы по
    госпошлине в сумме 9625 руб.
        Приложения:
        1. Выписка из договора подряда на капитальное строительство от
    2 февраля 1992 г. N 5 и Особых условий к нему.
        2. Копия графика производства строительно-монтажных работ по
    общежитию.
        3. Выписка из акта государственной приемочной комиссии от 4
    ноября 1992 г.
        4. Копия претензии от 18 ноября 1992 г. N 7/214.
        5. Ответ на претензию от 12 декабря 1992 г. N 3/15.
        6. Квитанция от 25 декабря 1992 г. N 17 об отправке копии
    искового заявления ответчику.
        7. Платежное поручение от 25 декабря 1992 г. N 23 по уплате
    гопошлины.