        Образец претензии об уплате штрафа за
        несвоевременную выдачу рабочей документации

    Реквизиты Подрядчика Директору предприятия
    (наименование строительной тов._________________
    организации) Адрес________________
    Почтовый адрес,телефон _____________________
    Дата, исходящий N _____________________

        Претензия
        на сумму ___________рублей

    В ходе выполнения работ по строительству (техническому перевооружению,
реконструкции и т.д.)_______________________________________________________
(наименование объекта строительства) у Вас возникла необходимость внесения
ряда изменений в рабочую документацию на работы, которые должны были на-
чаться "____"________________19___г.

    В соответствии с пунктом 3 Особых условий к договору N ______________ от
"____"________________19____года и абзацем 7 пункта 17 Правил о договорах на
капитальное строительство, измененную рабочую документацию Вы обязаны были
нам предоставить на позднее, чем за 45 дней до начала производства работ,
т.е. не позднее "____"_____________19___г.
    Документация вами была отправлена нам только "___"_____________19____г.,
что подтверждается письмом N ____ от "_____"_______________19____г. о нап-
равлении нам этой документации.
    В соответствии с пунктом 32 Правил о договорах подряда на капитальное
строительство Вы обязаны уплатить нам штраф в сумме ______________ рублей за
каждый день просрочки, а всего __________________ (прописью) рублей.
    Вышеназванную сумму просим перечислить на наш расчетный счет N ________
в ___________________________________ в срок до "____"______________19___г.

    Руководитель организации (подпись)

    Исполнитель (подпись)

    (ф.и.о., N телефона)