        ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
        в арбитражный суд

+--------------------------------------------------------------------+
¦Реквизиты Подрядчика ¦ В Арбитражный суд ¦
¦(вышестоящий орган, ¦ Истец:______________________ ¦
¦наименование строительной ¦ (наименование Подрядчика) ¦
¦организации, почтовый ¦ ____________________________ ¦
¦адрес, телефон) ¦ (почтовый адрес, расчетный ¦
¦Дата, исходящий номер ¦ счет N____ в _______________ ¦
¦ ¦ отделении банка. ¦
¦ ¦ Ответчик:___________________ ¦
¦ ¦ (наименование организации ¦
¦ ¦ Заказчика) ¦
¦ ¦ почтовый адрес, расчетный счет ¦
¦ ¦ N______ в ___________________ ¦
¦ ¦ отделении банка. ¦
+--------------------------------------------------------------------+

        ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
     По договору подряда на капитальное строительство (техническое
перевооружение, реконструкцию, расширение и т.д.) N_____________ от
"___"______19__г., заключенному нами с ________________________________
(организация Заказчика) в пункте 3 абз.2 Особых условий, являющихся
неотъемлемой частью договора, предусмотрены штрафные санкции за
несвоевременную передачу Заказчиком Подрядчику измененной рабочей
документации на работы, которые должны начаться "____"______19__г.
     Пунктом 17 абз.7 Правил о договорах подряда на капитальное
строительство установлен порядок, при котором измененная рабочая
документация должна быть передана Подрядчику не позднее, чем за 45 дней
до начала производства работ.
     Фактически документация с существенными изменениями против
первоначального проекта была передана нам Ответчиком только
"___"______19__г., что подтверждается его письмом от "____"______19__г.
о направлении в наш адрес указанной документации.
     Нашу претензию от "___"______19__г. N_____ Ответчик оставил без
ответа (представил возражения, которые не могут считаться
обоснованными).
     Считая отказ Ответчика от уплаты штрафных санкций неосновательным,
прошу Госарбитраж на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на
капитальное строительство, взыскать с Ответчика штраф в сумме ______
рублей (за 30 дней просрочки х _____ руб.) и расходы по госпошлине в
сумме ________ рублей.

     Приложения:
     1. Копия договора на строительство ________________________________
(наименование объекта) от "___"_____19__г.
     2. Копия особых условий к договору от "___"______19__г. N______.
     3. Копия претензии от "____"_______19__г.
     4. Почтовая квитанция N____ от "___"_______19__г. об отправке
претензии Ответчику.
     5. Почтовая квитанция об отправке Ответчику копии искового
заявления.
     6. Конверт со штемпелем почтового отделения с указанием даты
отправки Ответчиком в наш адрес измененной рабочей документации.
     7. Выписка из реестра входящей корреспонденции истца.
     8. Платежное поручение от "___"______19__г. N____ на уплату
госпошлины.
     Управляющий трестом (подпись)

М.П.